川卯 TRANMOO
农村空间专业诊断报告
399元标准交付模板 · 实际填写版
	项目名称
	自建房庭院改造诊断

	项目地点
	湖北省宜昌市

	项目类型
	农村自建房 / 庭院

	房屋面积
	约180㎡

	庭院面积
	约260㎡

	主要使用人
	父母长期居住，子女节假日返乡

	客户预算
	约5万元

	预计施工时间
	1–3个月

	诊断方式
	资料诊断 + 线上沟通

	报告日期
	2021年3月16日


01｜项目概况
本项目为农村自建房庭院改造。房屋主体已完成，客户希望在有限预算内解决停车、雨天积水、老人日常活动和院落杂乱问题，同时保留一部分菜园。
客户最关心的三件事
两辆车能够方便进出并停放。
下雨时院内不积水、不泥泞。
父母有一个遮阴、坐下来聊天和日常活动的地方。
02｜现状问题判断
问题1｜排水优先级高
从现有照片及高差描述看，院落中部存在明显低点，屋面雨水与院面雨水没有形成清晰的排放路径。若直接大面积铺装，后续仍可能出现积水或雨水集中。
问题2｜停车与活动空间冲突
现有停车位置靠近主要活动区域。若按当前方式增加绿化或景观节点，会进一步压缩车辆回转空间。
问题3｜功能没有分区
菜园、晾晒、休闲和通行混在同一片院子里。问题不是面积绝对不够，而是缺少清晰的空间边界和优先级。
问题4｜预算容易被景观装饰消耗
5万元预算如果同时做围墙、硬质铺装、绿化、凉亭和水景，基础问题可能没有得到优先解决。
03｜问题优先级
	等级
	问题
	建议
	原因

	A｜先做
	排水
	先确定雨水路径、院面坡向和必要排水节点
	属于基础问题，后续铺装及绿化都受其影响

	A｜先做
	停车
	先确定车辆入口、停车位及回转空间
	一旦景观完成后再改，返工成本较高

	B｜建议
	老人休闲
	靠近住宅设置遮阴、坐凳及硬质活动面
	直接影响日常使用

	B｜建议
	菜园整理
	集中设置，不与主要车行路线交叉
	降低维护和通行冲突

	C｜暂缓
	复杂水景
	暂不建议
	对当前核心问题贡献较小，且增加维护

	C｜暂缓
	大面积景观铺装
	暂不建议
	占预算较大，也不应在排水未确定前实施


04｜空间策略
总体策略
本项目建议采用“先基础、后功能、再景观”的三阶段策略。尽量减少一次性施工，把预算集中到真正影响使用的部分。
入口与停车
建议先确定两辆车的进入路径和停车位置，再决定入口景观。车辆通行区域保持清晰，不用景观小品切割主要回转空间。
院落中心
将院落中心作为家庭日常活动空间，采用简单、易维护的硬质活动面，兼顾老人坐憩和节假日家庭使用。
菜园
建议集中布置在相对安静、日照条件较好的边缘区域，避免菜园成为主要通行路线。
绿化
以低维护、适应当地环境的植物为主。不要在第一阶段大量采购苗木，先完成空间骨架。
05｜预算方向
客户预算约5万元。以下不是工程报价，而是用于确定投资优先级的预算框架，实际金额应在方案和询价后确认。
	方向
	建议优先级
	控制原则

	排水及基础处理
	最高
	先解决水往哪里走

	停车及主要通行
	高
	保证车辆和人员基本使用

	老人活动空间
	高
	少而实用，控制维护成本

	菜园及收纳
	中
	集中、规整、方便维护

	绿化及景观节点
	中低
	后置，避免一次投入过大

	水景/复杂造型
	暂缓
	当前阶段不建议


06｜建议施工顺序
1. 第1阶段：复核现场高差、排水方向、车辆入口及停车尺寸。
2. 第2阶段：完成必要排水、基础处理和主要通行/停车区域。
3. 第3阶段：完成老人活动、菜园、晾晒及收纳等功能空间。
4. 第4阶段：根据剩余预算逐步增加绿化和景观节点。
07｜当前不建议做什么
不建议在排水问题未明确前进行大面积硬质铺装。
不建议第一阶段大量购买苗木。
不建议为了视觉效果建设复杂水景或高维护景观。
不建议一次性把全部区域同时开工。
不建议仅根据施工队口头报价直接确定整体预算。
08｜如果继续做方案
如果客户希望从“知道问题”进一步进入“具体怎么改”，下一阶段可进入川卯农村庭院 / 农房轻改造方案服务。
	服务
	主要解决的问题
	起步价格

	399元专业诊断
	应该先解决什么
	399元起

	庭院/农房轻改造方案
	具体怎么布局、怎么改
	2999元起

	农村空间落地顾问
	施工过程中如何控制落地
	7999元起


09｜本次诊断结论
本项目当前最重要的不是先做景观，而是先把“排水 + 停车 + 日常活动”三个基础问题理顺。
在5万元左右预算下，建议采取分阶段实施，不追求一次性完成所有景观内容。先把基础和高频使用功能做正确，再根据剩余预算逐步完善。
10｜服务说明
本报告基于客户提供的照片、视频、平面资料及沟通信息形成，仅作为空间改造与设计决策参考。远程诊断无法替代现场测量和专业技术鉴定。
涉及建筑结构、安全鉴定、电气、消防、地质、规划审批等事项，应由相应专业人员或机构进一步判断。
本诊断不包含完整施工图、工程预算审计、施工总包、材料采购及第三方专业服务。

川卯 TRANMOO
先解决问题，再决定怎么花钱。
